Комплексный план модернизации общего образования Воронежской области на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание координационного совета по социальной политики при губернаторе Воронежской области по вопросу организации реализации проекта модернизации общего образования Воронежской области | май | Правительство Воронежской области | Решение |  |
| 2 | Создание организационного совета по реализации проекта модернизации общего образования Воронежской области | май | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (далее - Департамент образования) | Постановление правительства Воронежской области |  |
| 3 | Создание рабочих групп руководителей системы общего образования, общественно-профессиональных организаций, профсоюзных организаций | июнь | Департамент образования | Приказ департамента |  |
| 4 | - Проведение совещания с руководителями органов управления образования, осуществляющих полномочия в сфере образования по вопросам реализации проекта | май | Департамент образования | - перечень поручений по итогам совещания |  |
| 5 | Создание муниципальных советов по реализации проекта модернизации системы общего образования | июнь | администрации муниципальных районов (городских округов) области | постановление главы администрации муниципального района (городского округа) |  |
| 6 | Создание раздела «Проект модернизации общего образования» на портале Департамента образования и на сайтах муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных учреждений | июнь | Департамент образования Муниципальные органы управления образованием Общеобразовательные учреждения | Раздел на портале и официальных сайтах |  |
| 7 | Организация обсуждения положений проекта модернизации общего образования с профессионально- педагогическим сообществом | май-июнь | Департамент образования | Резолюции |  |
| 8 | - Рассмотрение вопроса « О реализации проекта модернизации общего образования» на заседании координационного совета по социальной политики Воронежской области» | июнь | Департамент образования | - решение координационного совета |  |
| 9 | - Внесение изменений в Закон Воронежской области от 02.12.2010 №132 -ОЗ « Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» | июнь | Департамент образования | - закон Воронежской области |  |
| 10 | - Разработка и направление в Департамент образования проектов муниципальных комплексов мер по модернизации общего образования | июнь | Муниципальные органы управления образованием | - Проекты муниципальных комплексов мер |  |
| 11 | - Согласование с Министерством образования и науки РФ проекта Соглашения и комплекса мер по модернизации систем общего образования Воронежской области | 15 июля | Департамент образования | - Согласованный проект соглашения и комплекса мер |  |
| 12 | - Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Воронежской области на модернизацию системы общего образования | до 1 августа | Департамент образования | - Заключенное Соглашение |  |
| 13 | - Утверждение в установленном порядке комплекса мер по модернизации общего образования Воронежской области | до 1 августа | Департамент образования | - Утвержденный комплекс мер |  |
| 14 | - Проведение зональных совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, педагогическими работниками по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июль-август | Департамент образования | - Протокол совещаний |  |
| 15 | - Разработка методики распределения федеральной субсидии на модернизацию общего образования Воронежской области муниципальным районам (городским округам) области | июнь | Департамент образования | - Приказ Департамента |  |
| 14 | - Подписание соглашений и муниципальных комплексов мер между Департаментом образования и муниципальными образованиями | июль - август | Департамент образования Муниципальные органы управления образованием | - Подписанные в установленном порядке соглашения и муниципальные комплексы мер |  |
| 15 | - Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта модернизации общего образования» на расширенном заседании коллегии Департамента образования Воронежской области» | июль | Департамент образования | - решение коллегии Департамента образования |  |
| 16 | Разработка детальных планов закупок, аттестации учителей, повышения квалификации учителей и руководителей, привлечения молодых педагогов, развития сети путём создания базовых школ с сетью филиалов и обсуждение этих планов с педагогической общественностью | июнь-июль | Департамент образования | Утвержденные планы |  |
| 17 | Утверждение плана - графика повышения заработной платы учителям | июль | Департамент образования | Утвержденные финансовые планы |  |
| 18 | Обучение школьных специалистов по мониторингу | июль | Департамент образования | Программа обучения |  |
| 19 | Обсуждение положений проекта на августовских педагогических совещаниях | август | Департамент образования | План обсуждений |  |
| 20 | Создание паспортов модернизации муниципальной системы общего образования, отражающих изменения школьной сети до 2013 года | июнь-июль | Департамент образования | Утвержденные паспорта |  |
| 21 | Проведение мероприятий по закупке и поставке в общеобразовательные учреждения Воронежской области оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта | сентябрь - октябрь 2011 г. | Департамент образования | - Утвержденная конкурсная документация |  |
|  | -подготовка технических заданий | август |  |  |  |
|  | - объявление конкурсных процедур | сентябрь |  |  |  |
|  | - подписание Государственных контрактов | октябрь |  |  |  |
|  | - поставки в образовательные учреждения | ноябрь |  |  |  |
| 22 | Организация деятельности с молодыми педагогами в рамках проведения «Школ молодого специалиста» | сентябрь-декабрь | Муниципальные органы управления образованием | Программы проведения |  |
| 23 | Комплексная оценка реализации проекта в Воронежской области | декабрь | Департамент образования | Отчеты об оценке |  |
| 24 | Подготовка и представление в Минобрнауки Российской Федерации отчёта по реализации проекта за 2011год. | декабрь | Департамент образования | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |  |